**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**14.11.2017 г. № 116**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Сохранение и развитие культуры на территории Ильевского сельского поселения на 2018-2020 годы»**

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1, в целях обеспечения конституционного права жителей на участие в культурной жизни, пользовании учреждениями культуры, доступа к культурным ценностям, сохранения и развития культурного потенциала Ильевского сельского поселения,

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры на территории Ильевского сельского поселения на 2018-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление главы Ильевского сельского поселения от 09.01.2017 г. № 5 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Ильевского сельского поселения на 2016-2018 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свои действия на отношения, возникшие с 01.01.2018 и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Ильевского**

**сельского поселения И.В. Горбатова**

Приложение

к постановлению главы

Ильевского сельского поселения

от 14.11.2017 № 116

**Муниципальная программа**

**«Сохранение и развитие культуры Ильевского сельского поселения**

**на 2018 – 2020 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Ильевского сельского поселения  на 2018 – 2020 годы» |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р |
| Заказчик Программы | Администрация Ильевского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр социально-культурного развития Ильевского сельского поселения» |
| Цель Программы | Духовное развитие, творческая реализация, повышение качества жизни населения путём активного приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам. |
| Задачи Программы | 1. Создание организационных и социально-экономических условий для развития учреждения культуры.  2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, участия в сохранении и развитии народного творчества, поддержке талантов, народных художественных промыслов и ремесел в поселении.  3. Организация библиотечного обслуживания населения. |
| Сроки реализации Программы | 2018- 2020 годы |
| Исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр социально-культурного развития Ильевского сельского поселения» |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Ильевского сельского поселения.  Планируемый объем финансирования из бюджета Ильевского сельского поселения по годам:  - 2018 год – 6226,7;  - 2019 год – 6238,3;  - 2020 год - 6238,3 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Исполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы в учреждении культуры.    2. Выполнение целевых показателей деятельности учреждения по оказанию услуг в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, региональным, календарным праздникам, памятным датам; выполнение целевых показателей деятельности учреждения по организации и проведению сольных концертов творческих коллективов; организация и проведение мероприятий, способствующих выявлению и поддержке талантов, организации и проведении выставок, конкурсов и фестивалей, способствующих развитию различных видов народного творчества, а также организационных мероприятий, способствующих участию в областных, межрегиональных, международных конкурсах.  3. Выполнение целевых показателей деятельности учреждения по оказанию услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию населения, включая комплектование книжных фондов с учетом интересов различных социальных и возрастных групп населения, подписку на периодические издания, проведение тематических мероприятий, организацию работы клубов. |

1. **Общие положения**

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Ильевского сельского поселения в 2018-2020 гг.» разработана с учетом современного представления о стратегических целях развития культуры и искусства, а также с учетом реальных условий и возможностей ресурсной базы.

Программа направлена на сохранение и развитие учреждения культуры в Ильевском сельском поселении, развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия, укрепление материально-технической базы отрасли.

Программа призвана обеспечить на территории Ильевского сельского поселения единое социокультурное, информационное и образовательное пространство, обеспечить доступность культурных благ для населения и качество культурных услуг.

Внедрение инноваций, новых технологических решений позволит повысить доступность культурных услуг, сделать по возможности культурную среду, отвечающей растущим потребностям личности и общества.

Финансирование проектов Программы рассматривается как основное бюджетное финансирование текущей деятельности организаций культуры. Помимо финансирования из местного бюджета программы, возможно привлечение средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

При создании Программы применен программно-целевой метод, направленный на развитие культуры Ильевского сельского поселения в период продолжающихся качественных социально-экономических реформ.

**2.** **Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

Культура во все времена не могла похвастать особенной чуткостью государства, ее и сегодня «по традиции» отодвигают не на второй даже, а на третий-четвертый план в череде задач. Мы, понимая, что культура является одним из факторов социальной стабильности и создания положительного имиджа района и поселения, исходим из главного – необходимости сохранения и развития единого социокультурного пространства Ильевского сельского поселения, Калачевского района и области в целом, а если шире – России.

Культурная деятельность в современных условиях и уникальный культурный потенциал Ильевского сельского поселения обуславливают необходимость систематической комплексной модернизации и развития важнейших направлений сферы культуры и искусства.

В настоящее время в отрасли существует достаточно широкий круг проблем, требующих решения.

Для реализации своих общественных функций и оптимального соответствия запросам населения библиотекам необходимо качественное обновление фондов; ощущается острый дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы, остаются проблемы с подпиской на периодические издания. Книжные фонды приходят в негодность.

В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО и социальными нормативами и нормами по комплектованию библиотечных фондов, утвержденными [распоряжением](consultantplus://offline/ref=885DE5860787CF2D8F67498671A512807BBCD92D6353E436404B5D9608830570EA95D841924E97J9cCH) Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 года N 923-р, ежегодное обновление библиотечного фонда должно составлять не менее 220 – 250 книг на 1000 жителей.

Одним из принципов библиотечного обслуживания является приоритет полноценного информационного обеспечения читательского интереса. По рекомендации международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) фонд общедоступной библиотеки должен ежегодно обновляться на 5%. В МКУК «Центр социально-культурного развития Ильевского сельского поселения» этот показатель равен 2%.

Сегодня информационно-библиотечное обслуживание МКУК «Центр социально-культурного развития Ильевского сельского поселения» является не только хранителем и центром информации, но и местом культурного и делового общения. Мероприятия Программы предусматривают поддержку просветительских проектов, областных и районных конкурсов, акций, направленных на преодоление кризиса читательской культуры в обществе, продвижение и повышение качества чтения.

Информационно-библиотечное обслуживание как система библиотечного обслуживания населения невозможно без сохранения и развития методических функций. В рамках реализации Программы предусмотрены мероприятия по изданию рекламных материалов, издательской продукции в целях продвижения книги.

Для успешной работы современному библиотекарю необходимо непрерывно совершенствовать профессиональный уровень, повышая знания, полученные в ходе базового образования. Система непрерывного обучения кадров ведется методической службой МКУК «КМЦБ»,согласно программе «Профессионал». Развитие системы профессионального образования, в том числе современных методов обучения, использование различных форм работы – «круглых столов», проблемных семинаров, фестивалей, конкурсов профессионального мастерства, тренингов, деловых игр и т.д. – будет способствовать поддержке необходимого уровня квалификации библиотечных работников Ильевского сельского поселения.

В структуре МКУК «Центр социально-культурного развития Ильевского сельского поселения» работают клубные формирования, которые в меру своих возможностей предоставляют место для межличностного общения и свободного проведения досуга. Однако, как правило, формы деятельности клубов, которые задаются существующими условиями, не всегда соответствуют требованиям ресурсной базы, интересам и запросам взрослой категории населения, детей, подростков и молодёжи. В настоящее время клубы не способны в достаточной мере конкурировать со стихией уличной «клубности», к которой тяготеет социально-немотивированные молодые люди (именно они основной адресат клубной работы), а также отвечать престижным формам самореализации и увлечений, к которым устремлена социально-активная часть подростков и молодёжи.

Результаты опросов по выявлению предпочтений молодёжи в свободное время показали, что имеют устойчивую тенденцию к развитию спортивные секции: гребля, бодибилдинг, шейпинг, художественная гимнастика, бокс, волейбол, мини-футбол, фитнес клубы.

Несоответствие уровня материально-технической базы (отсутствие отопления и необходимость капитального ремонта зданий и помещений) задачам развития здорового образа жизни в поселении, а также её физическое старение не позволяет на данном этапе полностью реализовать программу развития молодёжных инициатив в спортивной и оздоровительной деятельности.

Здания культурно-досуговой сферы непривлекательны по дизайну и требуют реконструкции и капитального ремонта, отсутствует специализированное транспортное средство.

Требуется обновление музыкальных инструментов, одежды сцены, спортивного инвентаря, обновление сценических костюмов, ремонт зрительного и спортивного залов, кружковых комнат, техническое перевооружение отопительной системы.

Особое внимание следует уделить укреплению традиций регионального культурного сообщества, путем участия в межрегиональных конкурсах с целью демонстрации достижений творческих самодеятельных коллективов поселения и муниципального района, проведения ежегодных общественно значимых и социально-культурных мероприятий: государственных, региональных, календарных и местных праздников, участия в районных конкурсах, фестивалях.

Тем не менее, кадровый состав в целом имеет профильное образование, способен применять новые методики организации культурно-творческого процесса, обладает необходимой инициативой.

Ильевское сельское поселение богато талантливыми людьми, среди которых немало мастеров декоративно-прикладного искусства.

Сохранение и развитие народной самобытной культуры, народных художественных промыслов и ремесел требует объединения усилий местной власти, органов управления культурой и индивидуальных мастеров. Поддержка талантливых людей является одной из задач учреждения культуры. Особое внимание следует уделить поддержке производства и реализации сувенирной продукции, возмещению затрат на организацию участия в выставках-ярмарках.

Руководствуясь нормативами минимального ресурсного обеспечения услуг населению и утвержденными стандартами в сфере культуры, произошли ощутимые сдвиги в обновлении материально-технической базы. Рабочие места компютезированы и подключены к интернету.

Но, несмотря на позитивные сдвиги, учреждение культуры на сегодняшний день не достаточно конкурентоспособны и в полном объеме не готовы отвечать запросам населения. Согласно требованиям к обеспеченности учреждений культуры специальным оборудованием, мебелью, мягким инвентарём, техническими средствами, требованиями к комплектованию и обновлению библиотечных фондов, требуется оснащение и обновление материально-технической базы.

Целесообразность решения проблемы развития культурной сферы Ильевского сельского поселения программно-целевым методом обусловлена тем, что целевая Программа позволит, используя научный подход к планированию и организации процесса развития культурно-досуговой сферы, определять важнейшие проблемы и приоритеты в развитии отрасли, добиться рационального расходования финансовых средств. Система мероприятий, разработанных на основе указанного метода, позволит использовать имеющиеся ресурсы на развитие стратегически значимых направлений.

Координационное взаимодействие различных отраслей социальной сферы оптимизирует использование бюджетных средств в условиях рыночных отношений, станет гарантом стабильного развития культуры в области как одного из приоритетных государственных проектов.

Направления Программы подлежат ежегодному корректированию на основании анализа социально-экономического положения, исполнения бюджета Ильевского сельского поселения данных о материально-технической базе учреждений, доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей поселения.

Выполнение системы программных мероприятий позволит достичь определенных успехов в приобщении к культуре самых различных слоев населения.

**3. Цели и задачи Программы**

**Цель программы** - духовное развитие, творческая реализация, повышение качества жизни населения города путём активного приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам.

**Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач**:

1. Создание организационных и социально-экономических условий для развития учреждений культуры.

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, участия в сохранении и развитии народного творчества, поддержке талантов, народных художественных промыслов и ремесел в поселении.

3. Организация библиотечного обслуживания населения.

Срок реализации Программы: 2018 – 2020 годы.

**4. Механизм реализации Программы,**

**организация управления и контроль над ходом ее исполнения**

Система управления Программой направлена на достижение поставленных программой целей, задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

    Управление Программой, контроль над ходом ее реализации и общая координация программных мероприятий осуществляется администрацией Ильевского сельского поселения.

В ее обязанности входит:

      - координация деятельности исполнителей программных мероприятий;

     - рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных программой, а также объемов финансирования.

     Ход и результаты контроля обобщаются, анализируются и обсуждаются на совещаниях с главой Ильевского сельского поселения, иными уполномоченными лицами и органами.

      Администрация Ильевского сельского поселения совместно с руководителем подведомственного учреждения культуры (МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения») обеспечивает выполнение относящихся к его компетенции требований настоящей Программы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета Ильевского сельского поселения средств, их учет и финансовую отчетность.

     Ответственным исполнителем мероприятий Программы является МКУК «Центр социально-культурного развития Ильевского сельского поселения».

     Исполнитель мероприятий Программы:

     - несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных индикаторов Программы;

- ежеквартально, до 5  числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Администрацию Ильевского сельского поселения информацию о ходе реализации Программы;

      - ежегодно, в срок до 1 февраля следующего года за отчетным годом, предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе Ильевского сельского поселения.

# Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **Значение индикатора** | | | |
| **Отчетный год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **Организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры** | | | | | |
| Среднее количество посетителей одного мероприятия в год на безвозмездной основе | Единиц | Не менее 35 | Не менее 35 | Не менее 35 | Не менее 35 |
| Число участников клубных формирований | Человек | Не менее нормы наполняемости клубных формирований | Не менее нормы наполняемости клубных формирований | Не менее нормы наполняемости клубных формирований | Не менее нормы наполняемости клубных формирований |
| Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности | Процентов от общего числа проводимых культурно-досуговых мероприятий | Не менее 20 | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 |
| Участие в организации и проведении информационных, культурно-досуговых, социально-значимых и просветительских мероприятиях различного уровня (фестивалей, концертов, конкурсов, творческих встречах, проектов, научных конференций и др.), а также муниципальные услуги по социально - творческим заказам, положительно влияющие на имидж учреждения культуры Ильевского сельского поселения | Да/нет | Зафиксированные данные участия учреждения | Зафиксированные данные участия учреждения | Зафиксированные данные участия учреждения | Зафиксированные данные участия учреждения |
| Освещение деятельности учреждения в СМИ работниками, гражданами, общественными организациями и юридическими лицами (кроме рекламы) | Количество статей | Не менее 4 в год | Не менее 4 в год | Не менее 4 в год | Не менее 4 в год |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством и количеством предоставляемых услуг культуры | Процентов | 100% эффективности при отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество жалоб);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество жалоб) | 100% эффективности при отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество жалоб);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество жалоб) | 100% эффективности при отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество жалоб);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество жалоб) | 100% эффективности при отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество жалоб);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество жалоб) |
| Число постоянно действующих клубных формирований | Единиц | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 |
| Число культурно-досуговых мероприятий,  в том числе количество самостоятельных концертных выступлений народных самодеятельных коллективов | Единиц | Не менее 74 в год  не менее 6 в год | Не менее 50 в год  не менее 6 в год | Не менее 50 в год  не менее 6 в год | Не менее 50 в год  не менее 6 в год |
| **Организация библиотечного обслуживания населения** | | | | | |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством и количеством предоставляемых услуг культуры | Процентов | 100% эффективности при отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество жалоб);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество жалоб) | 100% эффективности при отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество жалоб);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество жалоб) | 100% эффективности при отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество жалоб);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество жалоб) | 100% эффективности при отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество жалоб);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество жалоб) |
| Количество зарегистрированных пользователей | Единиц | не менее 600 | не менее 600 | не менее 600 | не менее 600 |
| Количество посещений | Посещений | Не менее 3600 | Не менее 3600 | Не менее 3600 | Не менее 3600 |
| Книговыдача | Экземпляров | Не менее 12000 | Не менее 12000 | Не менее 12000 | Не менее 12000 |
| **Критерии финансово-экономической деятельности** | | | | | |
| Отсутствие замечаний Администрации Ильевского сельского поселения по целевому и эффективному использованию бюджетных средств учреждения | Процентов | 100% эффективностипри отсутствии официально зафиксированных замечаний;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество замечаний);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество замечаний) | 100% эффективностипри отсутствии официально зафиксированных замечаний;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество замечаний);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество замечаний) | 100% эффективностипри отсутствии официально зафиксированных замечаний;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество замечаний);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество замечаний) | 100% эффективностипри отсутствии официально зафиксированных замечаний;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество замечаний);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество замечаний) |
| Отсутствие замечаний Администрации Ильевского сельского поселения по использованию муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | Процентов | 100% эффективности при отсутствии официально зафиксированных замечаний;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество замечаний);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество замечаний) | 100% эффективности при отсутствии официально зафиксированных замечаний;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество замечаний);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество замечаний) | 100% эффективности при отсутствии официально зафиксированных замечаний;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество замечаний);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество замечаний) | 100% эффективности при отсутствии официально зафиксированных замечаний;  от 1 до 5 – 95% (допустимое количество замечаний);  от 5 и более - 80% (недопустимое количество замечаний) |  |
| Отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработной платы | Единиц | Отсутствие официально зафиксированных замечаний | Отсутствие официально зафиксированных замечаний | Отсутствие официально зафиксированных замечаний | Отсутствие официально зафиксированных замечаний |
| Степень достижения показателей соотношения средней заработной платы работников учреждения со средней заработной платой в регионе (при условии выделения дополнительных финансовых ресурсов, не предусмотренных в бюджете Ильевского сельского поселения) | Процентов | 90,0 | При условии выделения дополнительных финансовых ресурсов, не предусмотренных в бюджете Ильевского сельского поселения | При условии выделения дополнительных финансовых ресурсов, не предусмотренных в бюджете Ильевского сельского поселения | При условии выделения дополнительных финансовых ресурсов, не предусмотренных в бюджете Ильевского сельского поселения |
| **Обеспечение высококвалифицированными специалистами** | | | | | |
| Доля специалистов основного персонала с высшим и средним профессиональным образованием | Процентов | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
| **Степень выполнения целевых показателей эффективности работы учреждения** | | | | | |
| Степень выполнения целевых показателей эффективности работы учреждения | Процентов | эффективный уровень – 100%;  высокий уровень эффективности – свыше 100%;  приемлемый уровень эффективности – от 85 до 100% | эффективный уровень – 100%;  высокий уровень эффективности – свыше 100%;  приемлемый уровень эффективности – от 85 до 100% | эффективный уровень – 100%;  высокий уровень эффективности – свыше 100%;  приемлемый уровень эффективности – от 85 до 100% | эффективный уровень – 100%;  высокий уровень эффективности – свыше 100%;  приемлемый уровень эффективности – от 85 до 100% |

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств местного бюджета.

Средства местного бюджета на финансирование мероприятий Программы предусматриваются ежегодно при формировании бюджета на соответствующий финансовый год в установленном порядке.

Общий объем финансирования Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Объем финансирования (тыс.руб.) Всего:** | **Очередной финансовый 2018 год** | **Очередной финансовый 2019 год** | **Очередной финансовый 2020 год** |
| Всего: вт.ч. | 18703,3 | 6226,7 | 6238,3 | 6238,3 |
| Местный бюджет | 18703,3 | 6226,7 | 6238,3 | 6238,3 |

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с недостаточным выделением бюджетных средств, в рамках финансового года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий. В этом случае, объемы финансирования мероприятий Программы уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в Программу.

**7. Система программных мероприятий**

Мероприятия Программы направлены на решение задач и сформированы по следующим направлениям.

Направление 1. Создание организационных и социально-экономических условий для развития учреждений культуры.

Мероприятия данного направления ориентированы на обеспечение безопасных условий для получателей услуг и работающего персонала учреждения культуры и укрепление материально-технической базы. Они включают в себя проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного пребывания получателей услуг и работающего персонала в учреждении культуры, оснащение учреждения культуры мебелью, приобретение оргтехники, оборудования, инвентаря.

Направление 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, участия в сохранении и развитии народного творчества, поддержке талантов, народных художественных промыслов и ремесел в поселении.

Мероприятия данного направления предусматривают выполнение целевых показателей деятельности учреждения по оказанию услуг в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, региональным, календарным праздникам, памятным датам, организации и проведении сольных концертов творческих коллективов, организации и проведении мероприятий, способствующих выявлению и поддержке талантов, организации и проведении выставок, конкурсов и фестивалей, способствующих развитию различных видов народного творчества, а также организационных мероприятий, способствующих участию в областных, межрегиональных, международных конкурсах.

Направление 3. Организация библиотечного обслуживания населения.

Мероприятия данного направления предусматривают выполнение целевых показателей деятельности учреждения по оказанию услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию населения, включают в себя комплектование книжных фондов с учетом интересов различных социальных и возрастных групп населения, подписку на периодические издания, проведение тематических мероприятий, организацию работы клубов и проведение конкурсов.

|  |
| --- |
|  |

**Программные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | Главный распорядитель бюджетных средств | | Ответственный исполнитель | | Источник финансирования | | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | | |
| Всего | | В том числе по годам | | | | |
| 2018 | | 2019 | 2020 | |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 1. Создание организационных и социально-экономических условий для развития учреждения культуры** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного пребывания потребителей услуг и работающего персонала в учреждении культуры  (225)  ремонт отопительной системы  Камышовского сельского клуба, демонтаж и монтаж  противопожарных дверей,  замена входных дверей  внутренних помещений, замена оконных блоков, ремонт уличных ступеней, ремонт внутренних помещений | Администрация  Ильевского сельского поселения | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | | **1050 000,0** | | **350 000,0** | | **350 000,0** | **350 000,0** | |
| 2 | | Приобретение оргтехники (310) | Администрация  Ильевского сельского поселения | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | | 90 000,0 | | 30 000,0 | | 30 000,0 | 30 000,0 | |
|  | | **Итого по направлению 1:** |  | |  | |  | | **1 140 000,0** | | **380 000,0** | | **380 000,0** | **380 000,0** | |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, участия в сохранении и развитии народного творчества, поддержке талантов, народных художественных промыслов и ремесел в поселении** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, региональным, календарным праздникам, памятным датам и иных творческих замыслов (проектов) | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |
|
|
| 1.1. | Мероприятия, посвященные годовщине Победы в Сталинградской битве:  - приобретение памятных подарков участникам ВОв (6х1000,00=6000,00);  - приобретение ритуальных венков (4х800,00=3200,00) | | | Администрация  Ильевского сельского поселения | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | 27 600,0 | | 9 200,0 | 9 200,0 | | | 9 200,0 |
| 1.2. | Организация и проведение фольклорных праздников (праздников традиционной культуры) | | | Администрация  Ильевского сельского поселения | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | 10 500,0 | | 3 500,0 | 3 500,0 | | | 3 500,0 |
| 1.3. | Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОв:  - приобретение памятных подарков участникам ВОв (1х1000,00=6000,00);  - приобретение ритуальных венков, ритуальной корзины (800,00х4=3200,00; 1х1800,00 - ритуальная корзина);  - приобретение георгиевскойленточки  (120м. х 35,00 руб.=4200,00) | | | Администрация  Ильевского сельского поселения | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | 45 600,0 | | 15 200,0 | 15 200,0 | | | 15 200,0 |
| 1.4. | Праздник, посвященный Дню защиты детей  (призы, подарки) | | | Администрация  Ильевского сельского поселения | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | 15 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 1.5. | Культурно-досуговые, просветительские мероприятия для детей, подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности  (призы, подарки) | | | Администрация  Ильевского сельского поселения | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | 15 000,0 | | 5 000,0 | 5 000,0 | | | 5 000,0 |
| 1.6. | Мероприятия для молодежи  (призы, подарки) | | | Администрация  Ильевского сельского поселения | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | 6 000,0 | | 2 000,0 | 2 000,0 | | | 2 000,0 |
| 1.7. | Празднование Дня Ильёвского сельского поселения  (призы, подарки) | | | Администрация  Ильевского сельского поселения | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | 9 000,0 | | 3 000,0 | 3 000,0 | | | 3 000,0 |
| 1.8. | Празднование Дня хутора Камыши  (призы, подарки) | | | Администрация  Ильевского сельского поселения | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | 6 000,0 | | 2 000,0 | 2 000,0 | | | 2 000,0 |
| 1.9. | Празднование Дня хутора Рюмино-Красноярский  (призы, подарки) | | | Администрация  Ильевского сельского поселения | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | 3 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | | | 1 000,0 |
| 1.10. | День пожилого человека  (призы, подарки) | | | Администрация  Ильевского сельского поселения | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | 3 000,0 | | 1 000,0 | 000,0 | | | 1 000,0 |
| 1.11. | Праздник, посвященный Дню Матери  (призы, подарки) | | | Администрация  Ильевского сельского поселения | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | 3 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | | | 1 000,0 |
| 1.12. | Проведение новогодних мероприятий  (призы, подарки) | | | Администрация  Ильевского сельского поселения | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | 30 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 1.13. | Организация и проведение ярмарок, выставок, конкурсов способствующих развитию различных видов народного творчества  (призы, подарки) | | | Администрация | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | 6 000,0 | | 2 000,0 | 2 000,0 | | | 2 000,0 |
| 1.14. | Реализация и поддержка иных социально-значимых творческих замыслов  (призы, подарки) | | | Администрация  Ильевского сельского поселения | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | 15 000,0 | | 5 000,0 | 5 000,0 | | | 5 000,0 |
|  | **Итого по КОСГУ 290** | | |  | |  | |  | **194 700,00** | | **64 900,0** | **64 900,0** | | | **64 900,0** |
| 1.15. | Участие в областных, межрегиональных, международных ярмарках, выставках, конкурсах и фестивалях  (**КОСГУ 222 транспортные услуги)** | | | Администрация | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | **90 000,0** | | **30 000,0** | **30 000,0** | | | **30 000,0** |
|
|  | **Итого по направлению 2:** | | |  | |  | |  | **284 700,0** | | **94 900,0** | **94 900,0** | | | **94 900,0** |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 3. Организация библиотечного обслуживания населения** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1 | | Проведение тематических мероприятий  (призы, подарки) | Администрация | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | | 30 000,0 | 10 000,0 | | 10 000,0 | | 10 000,0 | |
| 2 | | Организация работы клубов  (призы, подарки) | Администрация | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | | 6 000,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 2 000,0 | |
|  | | **Итого по КОСГУ 290** |  | |  | |  | | **36 000,00** | **12 000,00** | | **12 000,00** | | **12 000,00** | |
| 3 | | Подписка на периодические издания  **(КОСГУ 226)** | Администрация | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | | **330 000,0** | **110 000,0** | | **110 000,0** | | **110 000,0** | |
|
| 4 | | Комплектование библиотечного фонда  **(КОСГУ 310)** | Администрация | | МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения» | | местный бюджет | | **90 000,0** | **30 000,0** | | **30 000,0** | | **30 000,0** | |
|
|
|
|
|  | | **ИТОГО по направлению 3:** |  | |  | |  | | **456 000,0** | **152 000,0** | | **152 000,0** | | **152 000,0** | |
|  | | **Итого по программе:** |  | |  | |  | | **1 880 700,0** | **626 900,0** | | **626 900,0** | | **626 900,0** | |

**8. Оценка социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий**

Фундаментальная особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентиров и норм поведения индивидуумов, что в конечном итоге влечет за собой изменения в основах функционирования общества.

В Программе предполагается использовать систему индикаторов и цифровых показателей, характеризующих лишь текущие результаты культурной деятельности. При этом конкретные проекты, включенные в Программу, могут содержать свои собственные показатели результативности.

Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры в жизни жителей поселения и, соответственно, в повышении качества жизни, упрочении статуса территории, создании благоприятной общественной атмосферы. Этот эффект, отложенный во времени, будет выражаться, в частности:

- в укреплении единства при местном разнообразии культурного пространства региона, способствующем сохранению государственной целостности России при самобытности народов, ее населяющих;

- в создании благоприятных условий для творческой деятельности, разнообразия и доступности предлагаемых населению культурных благ и информации в культуре и искусстве;

- в создании благоприятных условий освоения новых форм и направлений культурного обмена.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей (индикаторов).

Эффективное учреждение – то учреждение, которое успешно применяет выбранную стратегию для максимальной отдачи от имеющихся ресурсов. Под отдачей понимается в первую очередь посещаемость учреждения и организуемых им мероприятий. При дефиците бюджета, исполнитель программы предполагает максимально эффективно использовать все имеющиеся ресурсы и стартовые условия, что даст возможность местным сообществам и другой аудитории позиционировать учреждение как эффективное.

Оценка эффективности Программы по культурно-досуговой деятельности может производиться исходя из:

- количественных показателей эффективности (количество мероприятий, количество зрителей, участников творческих коллективов и др.);

- качественных показателей эффективности (отсутствие претензий со стороны получателей услуг, общественный резонанс, статьи в СМИ о проведенных в рамках программы мероприятиях);

- экономических показателей эффективности (целевое расходование выделенных средств).

Оценка эффективности Программы информационно-библиотечного обслуживания будет определяться степенью обеспечения доступности учреждения культуры для всех социальных групп населения, содействия современному развитию библиотечного обслуживания, от которой напрямую зависят духовное возрождение жителей поселения, уровень образования и информационной культуры подрастающего поколения. Создание комфортных условий для работы библиотекарей и повышения качества обслуживания пользователей библиотеки, повышение ее престижа, создание условий для функционирования и развития на основе применения современных информационных технологий.

Выполнение мероприятий Программы обеспечит создание социальной стабильности, а также формирование положительного имиджа поселения.

Благодаря реализации мероприятий Программы сохранятся и получат дальнейшее творческое развитие коллективы и исполнители самодеятельного творчества, повысится их исполнительское мастерство, а также уровень профессионализма специалистов, работающих в учреждении культуры, будут создаваться благоприятные условия для организации досуга населения.

Реализация Программы позволит объединить усилия различных субъектов культурной деятельности по сохранению библиотечного обслуживания населения поселения.

На сегодняшний день в учреждении недостаточно ресурсов для конкуренции внутренней среды, поэтому Программой предусмотрена возможность оптимизации штатной численности учреждения путем перераспределения функциональных обязанностей, нагрузки на работников в разрезе структурных подразделений, должностей и конкретных работников. Эти обстоятельства могут привести к снижению показателей по сравнению с предыдущими периодами, но будут соответствовать принципам выполнения целевых показателей эффективности деятельности учреждения и взаимоувязываемой системы показателей эффективности учреждения и работника.

**9. Методика эффективности расчета целевых индикаторов**

**Бюджетная эффективность** Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б эфф= | F | х 100 % |
| P |

где:

Б эфф– бюджетная эффективность реализации Программы;

F – фактическое использование бюджетных средств;

P – утвержденный план бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

**Расчет результативности по каждому показателю** проводится по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Еi = | Т | х 100 % |
| H |

где:

Еi – степень достижения одного показателя (процентов);

T – фактическое значение показателя;

H – установленное программное целевое значение показателя.

**Расчет результативности реализации Программы в целом** производиться по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E = | Ei1+Ei2…..Ei6 | х 100 % |
| N |

где:

E – результативность реализации Программы (процентов);

N – количество показателей Программы.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Выполнение Программы считается эффективным при значении показателя результативности реализации Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель эффективности** | **Оценка показателей в процентах** |
| Эффективный | 100 |
| Высокий уровень эффективности | свыше 100 |
| Приемлемый уровень эффективности | от 85 до 99 |

Выполнение Программы считается не эффективным при значении показателя результативности Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель эффективности** | **Оценка показателей в процентах** |
| Низкий уровень эффективности | от 84 до 75 |
| Критический уровень эффективности | менее 75 |