**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

**31.08.2022 года №125**

**Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрацией Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области**

Во исполнение пункта 1 части 4 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с распоряжением Правительства от 17.12.2009 № 1993-р, в целях эффективной организации перехода администрации Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, руководствуясь Уставом Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, администрация Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрации Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области, согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Ильевского сельского поселения №39 от 02.04.2020 года «Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

**Глава Ильевского**

**сельского поселения И.В.Горбатова**

Приложение

к постановлению администрации

Ильевского сельского поселения

Калачевского муниципального района

Волгоградской области

от 31.08.2022 г. № 125

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание этапа | Предельные  сроки реализации  этапа |
| I этап | Размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | До 01 ноября 2023г. |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | До 01 ноября 2023г. |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | До 01.01.2024 г. |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | До 01.01.2024 г. |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом | До 01.01.2024 г. |